工程

施

工

组

织

方

案

施工单位：

2011年4月1日

施工组织设计目录

一、施工概况                                                    3

二、施工目标                                                    3

三、现场施工组织机构                                            3

四、现场主要人员职责                                            4-6

五、劳动力配备及安排计划                                        6

六、现场施工拟投入机具设备                                      6

- 七、现场的施工组织方案

1．总体施工说明                                               6

2. 设计阶段                                                   7

3．现场实测阶段                                               7

4．材料采购阶段                                               7

5．生产加工阶段                                               7

6．现场安装阶段                                               8

- 八、施工进度计划及工期保证措施

1．工期保证措施                                               8

2．施工进度保证措施                                           8-9

3．生产加工阶段产品防护措施                                   10

4．施工质量保证措施                                           10

- 九、与总包、其他部门的配合说明

1．与总包方的配合                                             10

2．与监理人员的配合说明                                       11

3．与建筑设计人员的配合说明                                   11

4．与其他分包商的配合说明                                     11

十．确保安全生产、文明施工的措施                                12-13

- 十一、其它

- 原设计方案门表

- 施工进度计划表

- 十二、方案修正

施工组织设计

- 一、工程概况

工程名称： 北京****-地簧门及门斗制作安装分包工程

工程地点： 北京*****

工程内容： 地簧门及门斗不锈钢工程

工程量：   不锈钢有框玻璃地弹簧门******详见门表

- 二、施工目标

1、严格按规范及招标要求设计，按设计施工，满足设计师、工程监理、总包单位和业主要求，确保本工程质量达到优良标准，并一次性通过验收。

2、施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾。

3、文明施工，创文明工地。

4、按施工组织设计的进度安排，保证工期要求。

- 三、现场组织机构

合同签定后，我司会马上成立现场施工的项目部，根据工程需要选定人员。由于该工程时间紧任务重，因而我们拟派我司最优秀的项目经理及其部属成员来从事该工程的施工管理。本项目部由正副项目经理及计划员、材料员、质检员、安全员等人员组成

项目经理

生产经理   （兼计划员）

工程技术   （兼质检员）

安全员     （兼材料员）

门体施工组长

门斗施工组长

项目部管理成员名单

项目经理：

生产经理：

施工技术：

施工组长：

施工组长：

安全员：

四.现场主要管理人员职责

1、项目经理：

对工程全面负责。在施工现场具有绝对的领导权力，全面负责现场施工质量管理、安全管理、进度管理、现场文明施工管理，对于现场的资金、材料、人工进行合理的安排，根据工程具体施工进度情况有权合理调配资金。

A:制定现场施工组织设计方案。

B:与甲方、土建、精装协调并做好施工准备。

C:协调公司设计、供应、生产等各部门的进度，负责本工程的安装质量及施工进度。

D:参加每周工地现场总包协调会，做好记录并解决问题。

E：制定现场安装方案，并将现场情况每周以书面形式反映给总经理。

F:配合总包做好安全管理工作。

2、生产经理：

A:做好前期施工准备和后期保养项目工作，使工程如期完成。

B:制定现场施工进度计划。

C:与甲方、土建、精装协调并做好施工准备。

D:协调公司各部门及其它分包商的进度，负责本工程的安装质量及施工进度。

E:合理安排及现场的资金、材料和人员。

F:参加每周工地现场总包协调会，做好记录并解决问题。

G:制定现场安装方案，并将现场情况每周以书面形式反映给项目经理

H:准备工程进度报告和照片记录。

3、计划调度员：

A:根据工期进度情况及项目经理施工计划制定工程整体进度计划。

B:负责厂内设计、生产，当工程的正常合同签订以后，计划调度组织工程部按投标文件进行二次设计，并提出材料定额。

C:组织生产部按计划进行车间成品、半成品加工，质监部负责检查购入及生产的半成品的质量。

D:组织供应部完成原材料及半成品的采购工作。

E:监督现场安装进度情况，并检查现场安装进度与工程整体计划是否一致。

F:对于工程施工中的临时性突变如抢工期或其它环节因素，做出临时计划修改，并落实到相应部门。

G:根据工程进度计划做出资金安排计划，并上报总会计师和总经理，调度资金使用。

4、技术员：

A:对上岗人员的技术培训。

B:现场技术文件、安装图纸，安装标准的贯彻执行。

C:现场安装时遇到的技术问题的协调解决。

5、材料员：

A:对进入现场材料的清点、保管、发放。

B:负责现场材料的安全措施。

C:提出各种材料的补缺情况。

6、安全员：

A:了解当地政策或具体工程的有关规章制度并贯彻执行施工组织机构表。

B:制定并监督执行安全制度及安全操作规程。

C:对上岗人员进行安全培训、考核，不合格不许上岗。

D:对现场环境、安全状况及时掌握、落实必要的安全保护器具。

7、质量检查员：

A:根据本工程的技术文件、图纸和行业标准，企业标准进行现场产品检验。

B:对上岗人员进行质量标准培训及考核。

C:对进场的半成品、材料进行检查，不合格不准进场。

D:对成品、半成品的保护措施的检查。

E:在安装过程中，对检验不合格的安装部分有权作出返工的决定。

F:配合项目经理与监理公司、质监站完成分序工程及整体工程的质量验收工作。

- 五、劳动力配备及安排计划

劳动力组织表

| 工 种 | 设定班组 | 每组人员 | 合计人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量工 | 1 | 3 | 3 | 实际投入人数由进度情况定。 若工期紧，二班交叉作业。 |
| 电焊工 | 2 | 4 | 8 |  |
| 安装工 | 2 | 4 | 8 |  |
| 搬运工 | 2 | 3 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 27 |  |

- 六、投入施工机械设备及进场计划

施工拟投入机具设备

| 机械名称 | 数 量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 气割 | 1台 | 切割钢材 |
| 切割锯 | 2台 | 下料 |
| 电焊机 | 4台 | 焊接 |
| 磨光机 | 6个 | 打磨 |
| 手电钻 | 6个 | 安装挂板 |
| 胶枪 | 4支 | 打胶封边 |
| 盒尺 | 4把 | 测量 |
| 红外线水准仪 | 1台 | 现场放线 |
| 其它电动手动工具 | 若干 |  |

- 七、现场施工组织方案

1、总体施工进度说明

整个设计施工可分为：设计阶段、施工现场实地测量阶段、材料供应阶段、生产加工阶段、现场安装阶段及验收阶段，共六个阶段。具体施工工序和工期计划详见《总部基地不锈钢门及门斗施工进度计划表》。

2、设计阶段：

按原甲方提供图纸进行了图纸深化，现已完成。并通过审核。

3、施工现场实地测量阶段：

在我项目正式进场后，根据甲方提供的50标线按每个洞口进行实际测量，进行数据汇编，现场测量数据有与原方案不符情况及时反馈到甲方项目部，由甲方协调相关队伍整改，经甲方确认后，方可进行施工放线。此阶段工作计划约3天。

4、材料供应阶段；

1）、主体材料说明：

地弹簧门钢外框结构：    Q235材质，100×50×3mm镀锌矩管；

门体钢结构：            Q235材质，60×40×3mm镀锌矩管；

门斗钢结构主框架：      Q235材质，200×100×8mm镀锌矩管；

门斗钢结构辅龙骨：      Q235材质，100×50×3mm镀锌矩管；

门斗钢结构辅龙骨：      Q235材质，50×50×3mm镀锌矩管；

地弹簧门用不锈钢包饰板：SUS304材质不锈钢板，1.5mm厚

门斗封板用不锈钢包饰板：SUS316材质不锈钢板，1.5mm厚

门体用玻璃：            15厘及12厘钢化透明玻璃，有封样

2）、材料采办：

钢结构材料需全部进行镀锌算处理，从组织原材料到镀锌加工，由公司采购部专人经办，再收到项目采购申请单约需5-7天材料进场。

不锈钢板有304和316两种板，1.5mm厚，货源提前进行定购，在收到项目采购申请后，立即进行开平，拉丝加工，再收到项目加工图后，即刻组织加工制作。此阶段约将历时15天，标准板块约7天可以加工完成，收边封修板约7天加工完成。

玻璃采购在收到项目采购申请和加工图纸后7天内加工完成。

5、生产加工阶段：

门体在加工厂进行加工，制作成成品门体，送到现场进行安装。此阶段将要求严格按照现场提供的门洞口尺寸进行深化加工制作。保证一一对应的门体编号和现场门洞编号的统一，保证质量的统一和清晰的规格分类。在能保证批量一次性投产的前提下，此阶段周期约为15天，

门斗不锈钢挂板在加工厂进行钣金加工制作，保证和现场安装的配套性，此阶段加工周期约为7天。

门斗的钢结构需在现场进行下料、制作和安装，此阶段周期约为9天。

6、现场安装阶段：

在现场进行安装的工作主要有门体安装和门斗现场安装两部分。

1）、在施工现场，我公司设立专门的材料库区，和临时的制作加工点，保证材料的安全保管，和调用材料的及时性。

2）、门体的安装分安装门体钢外框、预埋地弹簧和安装门体一部分工作。在现场具备条件的情况下，门外钢框的安装约为7天，地弹簧预埋约为3天，门体安装和调试，约为7天。若现场不具备安装条件，我司也将成品门体存放在库区，随时进行安装，以保证整体进度的推进。

3）、门斗的安装分为门斗钢结构安装和不锈钢挂板的安装两部分工作。计划在现场对门斗钢结构的两侧进行平地制作，然后进行吊装拼装。在现场具备施工条件的前提下，计划7天内部完成。

4）、门斗不锈钢挂板，先统一安装三个大平面的标准板块挂板，及时进行收边板的尺寸或放样，及时进行加工后到现场进行安装。此阶段可能会缓慢一些，计划约在10日内完成。而且计划安排先进行外立面平面的安装，提前进行外墙面的封闭，以尽快进行淋水试验，争取工期。

5）、验收和整改消项。我公司材料进场时，同时进行材料的资料验收和检验，在通过甲方及监理的通过后方可进行使；在门体成品进场时，经甲方及监理检验通过后方可进行安装；门斗钢结构完成后，在经过甲方及监理检验通过后方可进行不锈钢封板安装。在此类检验过程中，虚心接受甲方及监理方对工程质量的检查和整改意见，并及时进行整改，直到通过检验为止。

- 八、施工进度和计划的保证措施

1、工期保证措施

在施工过程中，我们将会根据实际情况增派安装力量，并根据工程特点多创作业面，使安装全面铺开。

基于本工程的所在地以及进行安装施工的时节，在施工安装的高峰，我司将增加施工时间或施工人员以确保施工工期。

2、施工进度保证措施

本工程推行项目经理责任制，工程分组作业，分组记录，充分发挥和调动员工的积极性，贯彻按劳分配，多劳多得的原则，奖勤罚懒、奖罚分明。

分项目制定月度工程进度表、周进度表，并严格执行施工组织计划，坚持“以计划指导生产”的原则，科学合理地安排生产，当发现施工中计划与实际不相吻合时，及时调整月进度计划，确保整体计划如期实现。

在保证施工队人员相对稳定的前提下，根据工程进展情况，随时调整人员组成，多创工作面，并使劳动力充分发挥所长，并通过理顺各个工作组的工作关系，达到配合默契，以防窝工、怠工等现象存在。

施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作，如果计划有变或其它因素影响进度，可以增加施工人员作业。

采用先进的安装工艺和安装设备，以提高安装效率。

切实做好员工的思想工作，积极搞好后勤保障工作，解决好员工的生活福利，使员工无后顾之忧，发挥员工的生产潜能。

施工进度协调控制图如下：

业主、总包、配合协调

总 进 度 计 划

材料供应计划

加工中心生产计划

各分项进度计划

各分项周进度计划

3、生产加工阶段产品防护措施

型材加工、存放所需台架等均垫木方或胶垫等软质物。

型材周转车、工位器具等，凡与型材接触部位均以胶垫防护，不允许型材与钢质构件或其他硬质物品直接接触。

玻璃周转用玻璃架，玻璃架上采取垫胶垫等防护措施。

玻璃及不锈钢加工平台需平整，并垫以毛毡等软质物。

型材与钢架之间垫软质物隔离。

4、施工质量保护措施

项目经理及工程技术人员会同安装工程队必须读懂设计文件后根据施工现场的实际情况对项目进行测量放线，确定基准，符合设计要求后方可进行安装施工。

工程质量检验员对每一道工序进行验收，验收不通过不能进行下一步工作。

每个步聚施工过程中，检验员根据有关标准随时进行检查，并做好记录。发现不合格处安装队必须立即纠正。

每个步骤完成后，由安装工程队进行自检，项目经理进行复检，并填写验收申请单，报检验员验收。

工程由公司验收合格后方可提请甲方验收，防止工程带有质量问题移交业主。

工程使用功能的检验

根据工程项目特点和使用功能要求，进行符合性和适用性验证，为确保使用功能，必要时可做补充试验验证。征求顾客对工程质量的意见，按照顾客的合理要求，排除故障并达到规定的标准要求，作为进行最终检验的内容之一。

- 九、与甲方及其它管理部门的配合

1、与甲方的配合

1.1总包方需提供施工所需的中心线、水平线、进出位线。

1.2甲方需施工技术交底和现场安全教育。

1.3甲方需提供施工用水、电源接线箱。

1.4甲方需协助提供幕墙及石材安装的施工进度安排，以便我公司安排施工进度。

1.6甲方需提供施工人员休息和材料堆放的场所。

1.7甲方方应负责提供施工现场公共部分及施工用楼梯间的照明及并负责其维护工作。

1.8与土建交叉作业，要求土建方面要做好相应的保护措施，防止落物或碰撞造成人员伤亡和物资损坏。

1.9在工程单项验收合格后，总包方应负责工程的成品保护。

1.10现场消防设施按本市消防局的各项管理规定，由总包方进行设置。

1.11施工分包方需服从甲方的进度安装和工作安装。积极配合甲方的整体工程进度安排。

2、与监理方的工作配合

配合监理的质量监督工作，根据施工进度申报检查。

随时接受监理的监督检查，按监理要求提供所需的各种施工档案资料。

对监理提出的质量问题及时、认真处理，并提出解决方案，直到验收合格。

在施工过程中遇到的有关技术、质量及现场管理的问题及时与监理单位反映。并协商解决。

3、与建筑设计人员的配合说明

设计施工中积极与设计师联系、沟通，了解设计师意图。

工程设计过程，发现问题或图纸没明确的做法要与设计师联系，提出合理化建议，帮助设计师完善设计。

积极配合设计师进行图纸的更改、补充，虚心听取设计师的意见，密切配合保质保量完成工程。

设计师对我司提供的施工设计图纸提出审核意见，及时签署。

4 、与其他分包商的配合说明

同时施工，我们将积极与贵处协调，共同研究交口技术方案及处理方法，以确保饰面效果。

在交口处施工。基本原则是互不防碍，互不影响，确保工程进度。可靠连接后必须做好防腐蚀处理。届时我司会派人监督指导。

- 十、确保安全生产、文明施工的措施

1、加强文明施工管理。自觉接受业主及总包方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，并遵照其指示工作。积极与本工程土建、内外装修及其他专业施工分包单位的协作配合，并对接口单位完成的工作提供必要的保护。自觉保持现场整洁、有序。工程施工过程中及完工后及时清理现场垃圾，遵照业主及总包方要求拆除临时设施，并按政府有关部门要求运出现场。

2、加强安全施工管理。按照工程所在地政府部门有关规定对本工程施工人员做好安全教育、安全防护工作，以确保施工及人身安全。自备消防器材，并遵守工程所在地政府部门及业主关于安全消防和施工安全用电之有关规定。一旦发生事故，积极采取有效措施，以防止损失扩大。如发生重大事故，及时向业主及总包方通报情况，以利工程顺利进展。

3、建立健全安全管理与保障制度。建立健全消防组织和检查制度。施工现场人员必须佩戴安全带、安全帽及防护靴等劳动保护用品。建立健全特殊工种持证上岗制度。尤其是从事电气、焊接、起重等特种作业人员，必须持劳动部门培训证方可上岗，以确保主要工序操作安全。建立健全施工机具及辅助设施安全使用与检查制度。对诸如电焊机、电锯、电动玻璃吸盘等施工用工具的操作规程及脚手架的搭建要求均做了明确规定，以确保使用安全。

4、现场作业安全文明保护措施。在现场设有专职安全负责人，专门负责与现场甲方，土建协调，落实有关安全生产的规章制度，进场前和施工中对安装队员进行安全教育。特殊工种（电工、焊工）要有市级以上审批专业证书。施工安装时，不得违章操作，遇有特殊情况，经请示有关部门领导同意后，方可施工。

5、施工工具设备使用安全保证措施。在使用工具前，检查其安全性能是否完好，不具备完好标准的工具严禁使用。

6、消防安全保护措施。全体员工必须严格遵守公司各项安全生产管理制度，对严重违反制度者按公司有关规定给予处分、处罚。对新入现场员工，必须三级安全教育，经考试合格后才允许上岗工作。

7、电工作业安全操作规程。进入现场施工时，首先查看现场电源、线路、电闸的保险程序，使用带电工具应按使用说明书接好地线，接通电源后，经过建筑公司电工检查后方可使用，并使用漏电保护。工地内架设的电线，必须征得有关部门的同意，并符合用电规章制度，它的悬挂高度和工作地之间的水平，应该按当地的电业局的规定标准。

8、电焊作业安全操作规程。在焊接时，动工前要向总包单位提出办理火证，并健全制度，在焊接层以下各层设立防火监护人，保证焊接渣不引起其它部位起火，电焊机接到总包单位电工同意后方可使用。电焊机所有外露带电部分必须有完好隔离防护装置，如防护罩，绝缘板等。焊机插座应完好，有接地（零）线。一项线不许超过2米，2项线不许超过三个接头。

9、高处作业安全管理制度。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落处进行作业为高处作业。高处作业必须根据情况，使用经过检查、检验合格的安全带。高处作业时禁止往下扔材料、工具、焊条头、钉和其它物品，必要时需用绳套拴牢工具装取送工具或材料。

- 十一、其它

- 原设计方案门表

- 施工进度计划表

- 十二、方案修正

根据施工过程中发现的问题，及时和甲方、设计方、监理方进行沟通，针对问题及时进行措施修正，积极推动工程进度，保证工程质量。

2011年4月1日