公楼

安防系统工程设计方案（施工组织）

目  录

1、	综述	4

1.1	工程概况及主要特点	4

1.2	工程内容	6

1.3	工程管理目标	6

2、	工程质量保证措施	7

2.1	人员的技能与质量意识	7

2.2	质量保证措施和质量计划	8

3、	工程进度保证措施	13

3.1	系统实施的总体步骤	13

3.2	第一阶段：施工前期准备	14

3.3	第二阶段：现场管线施工	20

3.4	第三阶段：设备安装和接线	20

3.5	第四阶段：楼体分系统调试	20

3.6	第五阶段：系统集中调试	20

3.7	第六阶段：系统验收	20

3.8	主要资源供应计划及保证措施	21

3.9	工程进度计划表	23

3.10	人员与机具的配备	23

3.11	施工人员的配备	23

3.12	施工机具与材料准备	23

3.13	定期的工作汇总	23

3.14	确保器材与工程质量，避免因施工质量延误工期	24

3.15	工程界面的协调与管理	24

3.16	与建设单位、总包单位、监理单位、设计院的配合措施	24

4、	成品保护和安全施工保证措施	30

4.1	成品保护	30

4.2	安全施工	31

5、	文明施工、保护环境措施	37

5.1	一般规定	37

5.2	文明施工工地领导小组	37

5.3	地面、场容管理措施	38

5.4	加强综合治理，全面推进文明施工管理	40

5.5	环境保护	41

6、	工程组织部署	41

6.1	施工组织总体部署	42

6.2	施工组织机构配置	42

7、	关键工序或复杂环节的技术措施及技术要点	48

# 综述

## 工程概况及主要特点

### 工程概况

本工程为办公楼安防系统工程，工程地址位于交通极为便利。

### 工程主要特点

### 施工技术、质量要求高

根据该工程的使用特性，其安防系统设置应符合的使用功能的要求，符合“国际先进、国内一流”的水平，符合总体规划，分布实施的要求，对本工程的实施，确定相应的质量、安全和工期目标，内部机电设施完善，技术先进，装修水准高。因此安装施工须达到高标准、高质量，保证建筑设施使用的可靠性、实用性、安全性、先进性、开放性和经济性。

质量目标：保证整体质量的优良，成为安防系统“示范工程”，各系统设计方案先进，设备选型优质，施工质量优良，系统功能高标。

质量方针：精心认真设计，科学严谨施工，树立“质量为本”的观念，使其达到优质工程。

安全目标：树立“安全第一”的观念，确保人身、设备财产安全，以安全无事故顺利竣工，达到“北京市文明安全施工工地”要求。

本工程工期目标："科学实施，按期竣工"。

实施方针：严格管理，积极主动施工，树立"时间就是效益"的观念

### 采用国际先进技术

安防系统工程的各系统均采用国际上先进，国内通行的科学技术，体现目前国际上计算机和通信技术发展在建筑工程中运用的最高水平。因此系统的实施必须全面了解现在世界智能建筑发展的最新情况，全面掌握消化吸收新的技术并且具有在工程中熟练使用的能力。

### 系统要求安全、可靠

对于办公楼安防系统工程而言，系统的安全可靠在今后的运行使用中是至关重要的。因此在方案设计和施工中的每个细节都应精雕细琢，要充分考虑人为、环境及其他设备可能造成的不利因素对于设备正常运行的影响。对于可能造成故障的各种情况均有相应的防范措施，对于系统接地、防静电、防雷、防电磁干扰、防粉尘污染、防漏水、防环境变化及有可能的人为破坏等方面在严格按照规范要求施工的基础上充分考虑各种情况出现的可能性，根据现场具体情况分别采取相应的防范措施。

### 系统要有可扩展性

办公楼安防系统工程应充分考虑将来的扩展，因此系统的扩展能力和开放能力对将来的发展非常重要。在此工程施工中不仅要考虑满足目前的功能需要和规范要求，同时要考虑为以后扩展流出空间和必要的物质条件。

### 施工工期及进度计划

办公楼安防系统工程计划工期为：2009年7月29日~2009年10月13日，总工期预计77天。

我们从各相关专业实施计划安排的科学性和安防系统本身的特点考虑，安防系统工程施工计划时间参照进度表执行。如果实际施工时间有调整，我们将按照要求进行相应的变动，并确保能够按期竣工。

设计方案一经确定，即可进行各系统设备的订货。对于设备材料的供货时间计划，原则上保证国产材料的订货时间能够根据需要随时采购现货，能保证工程签约后设备按时到货的要求。

项目工程现场施工技术方案和施工图设计以及施工方案的科学安排是进度保证的重要条件。在中标通知确定的5日内，公司项目部成立并作好全部进场施工准备工作，包括完成现场施工所必需的施工图。同时安排施工人员进驻并熟悉现场，立即开始现场管线施工工作。有关现场施工过程详细的进度安排参见《安防系统设计、施工计划进度表》。由于进度计划表中对各方面的实施计划时间有直观的体现，因此不再赘述。

### 设计、施工进度计划表编制说明

- 本进度计划的时间安排包括招标范围内安防系统各系统的设计和实施的全部过程内容。货品供应国内设备材料方面，可进行现货采购，进口设备的供应可使用合同指定的库存设备并进行整体调配，因此设备材料供应计划不再细分。

- 本进度计划已经综合考虑了施工各专业的施工协调和配合。其中，楼宇设备自控系统、系统集成等的实施受电气、暖通、装修等专业影响，要求各相关专业满足安防系统施工条件。

- 本进度计划可以根据业主以及总包对工程的总体计划进度和现场实际情况进行调整，确保安防系统实施进度满足工程整体进度要求。

安防系统设备安装计划在应该超前办公楼总体工程进度一个到一个半月的完成，以便为系统调试、验收、开通留下充裕的时间。

由于施工工期比较短，与各工种配合交叉作业之间的相互牵制，将会影响一定的进度，必须高效率地管理组织施工安全的设备、安装材料到场及与各专业装饰工种的配合工作，才能按时保质高标准完成机电各行业系统的施工安装和调试。

严格管理，积极主动施工，树立“时间就是效益”的观念，科学施工，保证质量，保证工期。

现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后服务满足用户和业主的要求，并使之真正成为具有国内领先水平的智能化建筑。

## 工程内容

安防系统工程是建筑智能化系统的重要组成部分，是一个复杂的多种技术的集成，是多门学科的有效综合。办公楼安防系统工程包含概如下子系统：

- 视频监控子系统

- 门禁管理子系统

- 防盗与入侵报警子系统

- 停车场管理与一卡通子系统

## 工程管理目标

办公楼安防系统工程的总体目标是：

- 要求采用成熟的先进技术，以适用原则；

- 总体设计、分步实施，整个系统具有充分的开放性和可扩展性，达到较高的性能价格比；

- 确保本工程成为技术先进、可靠适用、经济合理、具有国内领先水平的智能建筑；

要求本安防系统工程成为技术先进、可靠适用、经济合理的、具有国内领先水平的智能建筑。

如果我公司在本工程中有幸中标，我们根据招标文件要求，并依照投标承诺和本《施工组织设计方案》的内容，按照ISO9001：2000质量管理体系标准的要求展开工作，结合现场实际，从项目施的组织管理、工作流程、施工进度、过程控制、质量保证等方面，对工程从细化设计切实可行的技术和施工组织方案到最终完成的全过程进行精密周全的策划，并在实施过程中按标准要求展开工作，以确保工程的顺利实施和系统设计功能的切实实现，保证本工程以先进而经济实用的系统功能、科学周全的现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后服务满足用户和业主的要求，并使之真正成为具有国内领先水平、可靠的智能化建筑。

# 工程质量保证措施

## 人员的技能与质量意识

工程质量的好坏，人的因素是最为直接、最为重要的。故工程质量的保证，其前提在于人员综合素质的提高。主要反映在技能的提高、质量意识与责任心的加强，以及施工现场安全教育的程度。

### 加强技术方案和施工工艺的交底工作

为了让施工人员清楚地了解施工工艺，施工要求、施工方法和施工步骤，因此对施工人员的技术方案和施工工艺的交底工作就非常重要。此工程将采取以下措施，保证施工交底工作落实到工程中每一个人。

- 由工地主管，专业管理人员向施工部门技术负责人交底，明确关键性的施工技术问题和主要项目的施工工艺。

- 施工队伍由施工队伍技术负责人向施工员，技术员，质检员，安全员进行图纸，施工方法、技术措施及操作要求等方面的交底。

- 班组由施工员向班组工人交底。

- 交底时要结合具体操作部位贯彻落实各项技术要求，并指导班组明确各关键部位的质量要求，操作要点及注意事项。

- 最好施工交底后的资料整理和保存工作。

### 按照设计图纸和施工规范严格要求

- 对施工人员交底是同时明确施工规范和设计图纸要求。

- 确定施工方案时严格按照施工规范和设计图纸要求进行，施工方案必须完全满足施工规范和设计图纸才能交施工人员实施。

- 及时了解施工规范和设计图纸的变化，按照最新的施工规范和设计图纸进行施工。

### 加强施工检查，落实质量责任

- 在对施工人员进行施工交底的同时，施工管理人员加强对施工质量的检查工作。对发现的不按施工规定程序施工的现象及时制止，并监督整改。

- 对不按要求进行施工的人员除进行批评教育外，同时进行经济和行政处罚。

- 明确每个人的施工质量责任，出现问题后责任到人。

- 施工工程中与总包、监理单位和业主及时沟通，及时了解各方要求。

## 质量保证措施和质量计划

保证工程施工的质量，就是要按照设计要求，选择合格的材料，经过优化的 工序或工作，按照一定的投资额，在预定的工期内，完成安防系统工程建设。

工程质量必须全方位来保证， 下图为工程质量全方位保证的关系图。

从图可以看出质量全方位保证取决于设计、设备、安装、安全等多个环节，工程质量的全方位保证必须从以下几个方面控制：

### 加强进场材料和设备的检查验收工作

工程上所用的一切材料和设备必须先送审样本或样品，经业主、总包和设计审批认可后才能订货。进场时必须随附合格证，产地证书及验收文件。

建立质量控制，检查和验收制度

建立施工班组自检互检制度。

严格质量检查验收，施工班组完成分项工程后，必须进行自检，自检合格后，报请项目部质量检查，下道工序施工前必须对上道工序的分项工程再次进行质量检查验收。

建立隐蔽工程验收制度，由业主方、监理方共同验收。

预留，预埋工作完工后在浇捣混凝土前施工班组请质量员检查验收并且拍照存档。

建立工程质量检查验收档案管理制度。

工程质量检查验收工作一定要有文字记录，填写相关的表格资料并经有关责任人签字认可，存档备案。

### 建立工程质量例会制度。

每周五召开一次质量例会，由项目质量管理员主持，各安防系统分包技术管理人员参加，分析一周来施工中有关质量问题，主要研究管线工程和设备安装工程。

加强半成品，成品的保护工作。

加强隐蔽工程预埋电管的保护工作

混凝土工程结束拆去模板后即清除线盒，束节内的杂物，在接线盒内涂刷防锈漆，防锈漆干燥后再塞上泡沫塑料物保护。

管线，设备安装分项工程结束，清扫电管，线槽，设备箱内的杂物和垃圾，外露电线，电缆和金属软管盘整后置放在线槽或电管上方，避免装修工作时损坏已经完成的管线，同时派员每天巡视已完成安装工作的施工区域。

### 工地质量管理实行岗位责任制

- 项目经理―整个安防系统工程质量的领导责任人。

代表公司履行对业主合约的责任。

代表公司执行对分包工程合约的责任。

领导制订施工计划，审定各种施工方案和质量标准，并负责督促实施。

领导控制工程质量。

- 项目执行经理―工程质量的第一责任人。

执行和推进工程总进度计划，统管用料，统管质量，统管安全。

编制每段工作计划，并及时调整施工方法，调整施工力量。

组织预审图纸，提出图纸上不明确或与标书、规范有差异的地方。

主持各分包工程的每周碰头例会，及时解决施工上存在的问题。

主持施工方案的制定及审定施工过程中的各项技术措施。

- 质量监督工程师―工程质量的具体责任人。

在项目执行经理的指导下，处理工程质量问题。

参与编制施工保证措施。

检查质量措施执行情况，收集整理技术资料，制定下步工序的质保措施。

对不合质量要求的，`有权停止该步工序，进行整改。

陪同总包，监理，质量人员进行检查，及时矫正质量纰漏。

整理，归纳技术档案。

- 专业工程师―工程质量直接负责人。

在项目经理的指导下，编制施工方案。

在质量员的指导下，处理施工质量问题。

熟悉图纸，了解工作章程，按图施工，按章工作，抓好进度，质量，安全。

协调各系统的交叉施工。

陪同总包，监理，质量人员进行检查，及时矫正错漏问题。

负责回答项目经理，主管对图纸章程的询问。

- 文档／合同管理员

协助整理施工工程质量档案，资料的整理。

管理档案资料。

### 质量保证具体环节

本项目组中设质量监督工程师，负责检查监督该项目的质量情况，发现质量问题及时解决，把影响项目质量的因素减少到最低限度，并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。

我公司把质量保证措施贯穿于整个工程项目的始末，在独具风格的完整的质量保证体系中包括：需求了解，方案设计／最终确认，提供产品，测试检验、安装实施和技术支持等六个方面：

#### 需求了解

从实际出发，全面了解客户的需求，作出切合实际的正确的分析，以此来保证方案设计的质量。

#### 方案设计／最终确认

根据对用户需求的分析研究，依据安防系统的特点，结合本公司专家的理论和实践经验，面向当今楼宇技术的发展，为用户设计出充分满足需求的、高质量的系统解决方案，并由用户／设计方最终确认。

#### 提供产品

前面已经提到，本公司在产品选择上十分注重质量要求，将为用户推荐世界知名厂商所生产的产品，其性能质量均满足国际标准。

#### 测试检验

本公司向客户提供产品前，首先由工程师进行严格的测试检验，以确保所提供的产品质量可靠，性能稳定，符合产品说明书的各项要求。

#### 安装实施

在安装实施方面，本公司强调严格的作业管理及一流的专业技能，严格把握产品设备的验货、安装、调试以及试运行等各项环节，在每个环节中都将做到原始记录清楚，测试数据准确，安装操作规范，把可能发生的质量问题消灭在萌芽状态，从而保证整个系统的安装质量。

#### 技术支持

良好的技术支持与售后服务是楼宇安防系统正常运行的可靠保证，也是本公司质量保证体系中的重要一环。本公司将依据严格的规章制度开展此项工作，有始有终地抓好质量管理，为用户提供长期的、高质量的技术支持和售后服务。

#### 成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内各专业安装就位的器材／设备以及装修成品设备等设施。

设备安装前要由有关人员检查进入现场的重要设备，进行拆箱点件，做好记录并由相关人员签字确认，发现缺损及丢失情况，及时向有关部门反映。在各方面人员未到齐现场时，不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件，在安装前不要拆包装，设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

配合土建预埋的保护管及管口要封好，各型设备的管道接口也要封好，以免掉进杂物。

加强成品保护意识，对有意破坏成品的要给予处罚。

在设备安装时，各专业交叉作业，遇有“设备打架”现象发生时，不得擅自拆改，需经设计、甲方等有关部门协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取妥善的保护措施，经常清点查看，以防丢失损坏。

#### 施工现场保护

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定，各施工队要有一名管理人员主抓，施工员分区负责，各施工班组均有一人负责文明施工。

施工队对现场文明施工管理要统一布置，统一安排，每个班组要建立岗位责任制。

工长施工交底时必须对文明施工提出具体要求，重要部位要有切实可行的具体施工及书面交底。

操作地点周围必须做到整洁，干活脚下清，活完料尽，剔凿、保温完成后要随时清理干静，将废料倒在指定地点。

上道工序必须为下道工序积极创造优良的条件，及时做到预留、预埋和暗配工作。

施工现场堆放的成品、材料要整齐，以免影响地区景观。

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，下班后要拉闸断电。地下设备层机房内应作好防排水措施，防止雨季设备被水淹泡。

夏季施工，应做好五防“防火、防水、防雾、防风、防煤气中毒”。管道和各类容器中的水要泄净，防止冻裂设备和管道；冬季放电缆要采取相应的加温措施。

室外工程均应雨季前安排作业，尽量避免在不利条件下施工。

#### 相关文档的管理

为了完整、准确地调用、查验和保管与本项目有关的文件、档案、资料、会议记录及往来传真等，按照项目管理制度的有关规定，本项目组必须妥为归类保管各类资料，查验和调阅均应履行相应的手续，待合同全部执行完毕后移交或归档。在项目执行中或完成后，应向用户提交下列文档：

- 项目方案建议书。

- 项目最终设计方案 （用户／设计方已确认的）。

- 工程进度计划表／月报表。

- 相关专业设计变更通知单。

- 设备装箱单。

- 设备到货及验货清单。

- 系统配置文档。

- 系统管理制度。

- 系统试运行报告。

- 工程验收报告。

- 项目总结。

- 重要会议记录。

- 重要的往来传真。

- 其它。

# 工程进度保证措施

## 系统实施的总体步骤

为实现本工程安防系统标书方案的总体要求，并按照此方案建成一个高水平的安防系统智能化系统，我公司进行了精心策划。针对其工程特点和《招标文件》，合同的要求，我们从系统方案设计到最终完成本工程的安防系统集成，乃至保修服务期全过程考虑，确定本系统的各专业实施有相同的实施共性，即分别经历以下六个阶段。

要实现工程整体的进度计划，首先要保证工程各级段的进度计划按时完成。因此在此进度计划保证措施中我们将总进度计划拆分为以上几个阶段进度计划，对每个阶段分别制定措施和完工“里程碑”时间。在保证每个阶段进度按时完成的前提下，保证工程整体进度。

工程中上一级段进度是否完成直接影响下一阶段工作开展，因此我们在每一阶段设置。根据上一级段工作在“里程碑”时间点是否能按时完成，考虑是否调整下一阶段工作安排。

## 第一阶段：施工前期准备

“施工准备阶段”预计需要2个月时间，在“施工准备阶段”将完成如下主要工作：

- 施工进度计划表已经确认；

- 施工图纸已经审核并确认；

- 技术交底完毕，各项准备工作已完成。

在办公楼安防系统工程项目中，施工准备与施工过程将由一家或几家施工单位联合完成。调试开通安防系统尤其是智能建筑管理系统往往以设备厂商或安防系统集成工程承包商参与或为主体进行的；竣工验收阶段则由建筑单位、工程质量监督部门和有关政府专业管理部门审查、验收。

施工准备阶段包括如下内容：技术准备、施工现场准备、物资/机具/劳力准备以及季节施工准备，………

### 中标后的深化设计

#### 工程计划的提交

在工程合约一旦签定以后，我公司作为安防系统总包方将全力配合甲方及监理公司，组织安防系统各子系统设备供应商、机电设备供应商、工程安装承包商首先进行施工界面的协调和确认，从而形成安防系统工程进度计划表。该进度计划表将主要包括：系统施工图的确认或二次深化设计、设备选购、管线施工、设备安装前单体（进货）验收、设备安装、系统调试开通、系统竣工验收和培训等。同时工程施工界面的协调和确认将以会议纪要或协调文件的形式书面记录下来，并经甲方、监理方及工程方签字认可。

我公司在呈交标书的同时将提交一份简单的施工进度计划表。当正式中标通知书获得后我们将向业主和设计方提交一份详尽的“安防系统工程施工进度计划表”，供业主及相关单位审批。在施工大纲中将对安防系统各子系统的工作原则、工程实施进行系统全面的技术描述。

#### 施工图设计阶段

由于该工程工期非常紧，我公司将全力配合业主和设计院，完成各专业的施工图纸设计工作。本工程设计院的图纸已经设计到施工图深度，同时设计院图纸也是本公司本次回标中的重要依据，我们严格按照设计图纸进行的方案配置，因此，在施工图方面也会以原设计院图纸为准。

同时，我们也根据本公司在以往类似项目中的经验，对原设计方案提出了我们的合理化建议，如能被业主及设计院认可，我们将配合设计院对方案进行深化设计，并经过监理工程师和业主、设计工程师同意后，重新绘制施工图。

施工图纸深化设计

业主最终确认系统设计功能

对施工单位进行技术交底

施工组织总体设计

制订各专业施工进度计划表

审批/进场施工

#### 学习和掌握相关专业的行业规范和标准

- GBJ116-98 火灾自动报警系统设计规范

- GB50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范

- 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

- 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000

- GB/T15381-94

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

- 《通信系统机房设计》GBKJ-90

- 《电子计算机房设计规范》GB50174-93

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 《人民防空工程设计防火规范》GBJ98-97

- 《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》GB12323-90

- 《电信专用房屋设计规范》YDJ24-88

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000

- 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926.1-97

- 《STANDARDS AND GUIDERLINES 》（THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, L.L.C）

#### 熟悉和审查图纸

相关施工与技术人员在熟悉和审查图纸阶段将用最短的时间学习各相关安防系统专业的图纸，与设计院、产品厂家的技术人员保持密切联系，及时沟通，了解图纸的设计意图及系统构成，掌握设计内容和技术条件，会审图纸，核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误，明确各专业之间的配合关系。

#### 建筑设备监控系统

BAS设备主要由中央监控与管理计算机网络、现场控制器及数据采集前端这三部分组成。现场控制器及数据采集前端都安装在被监控的机电设备附近，如空调机房、冷冻机房、高低压配电机房及安防系统竖井内等处，采用壁挂式或支撑式安装。作为安防系统总包系统的承包商，我公司将在施工平面图上标明楼宇级/楼层级现场控制器、辅助接线箱、温/湿度传感器、阀门/执行器等数据采集前端的安装位置，标注线路走向、引入线方向以及安装配线方式(如线槽、桥架等)，尤其是这些采集前端在机电设备上的具体安装位置，还应画出局部刨面图或安装大样图。

### 设计技术交底

在办公楼安防系统工程项目中，技术交底其目的在于以下两方面：

⑴ 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数，便于有组织、有计划地完成施工任务。工程项目经理将组织专业工程师进一步帮助施工人员理解消化图纸；

⑵ 对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的施工机具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。

作为二次深化设计的安防系统总承包商，我们与工程安装承包商之间的技术交底是非常专业性的，是技术交底工作中的关键环节，是把业主对有关工程施工的技术要求落实到实际工程项目上的重要步骤。在技术交底的过程中，我们既要交待技术要求，又要详细说明实际操作的过程。

在该工程项目中，技术交底的主要内容包括：各子系统的设计要求、前端采集部分的安装/调试的细部作法以及施工组织设计中的有关要求，工程的用料材质、施工机具设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法，施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料的性能和操作使用方法，预埋部件注意事项，相关工程质量标准、成品保护和验收评定标准，施工中安全注意事项等等。

技术交底的方式将主要采用书面技术交底、会议交底、设计交底的形式，在工地现场，也将根据实际情况，采用口头交底的方式。所有技术交底将全部记录并装入竣工技术档案。

### 施工组织总体设计

- 公司组建工程施工项目部，确定施工现场的管理和组织机构，并配备满足需要的人力和物资资源。

- 施工图设计。在预定时间内，完成施工图深化设计，按照相关国家规范（细节附后），结合我公司的设计控制规程，在与设计院、业主与总包等方面密切配合和公司内部设计评审和设计确认的前提下，满足工程设计原则的总体要求，并及时绘制完成施工图纸。

- 系统设备订货。根据深化设计结果，确定系统设备需求，按需订货。

- 在进行以上两项工作的同时，进行现场勘察和进场施工准备。项目主要负责人员与现场有关单位人员会晤，并组织项目部人员勘察工地现场，了解其它相关专业的进度，根据现场情况编制详实的分项施工进度计划。同时安排现场库房和办公地点，进行进场前施工人员三级教育，组织人员进驻现场准备施工。

- 现场与各个子系统涉及的被控设备生产、安装厂家进行接洽，作好技术配合与协调，要求相关专业留出本系统需要的接口。

- 在进行以上工作同时，根据本工程特点确定协作单位配合要求。

- 施工前期准备的具体实施

- 安排工地仓库、加工场地。

- 在工程实施之前要组织有关人员对设计图纸进行会审工作，使参与施工的人员掌握施工图的内容、要求和特点，同时审查和发现施工图中的问题，以便能正确无误施工。在学习图纸阶段，应熟悉图纸内容，了解施工要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。在审图阶段，首先要自审，各专业对本专业的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节，在自审的基础上，再与其他施工单位如土建、装修、机电等施工单位共同核对图纸 ，消除差错，协商施工配合事项。对于学习和会审图纸中遗留的问题（包括施工配合问题）应与业主、设计院，共同解决，经协商取得一切意见，及时办理设计变更洽商记录。

- 工程所需施工设备和材料应向监理报审，并审批后方可订货进行施工，材料进入现场时应提前通知业主、总包、监理，办好入场手续，并配合有关方面开箱检查，作好开箱记录。

- 按土建、机电施工进度安排安防系统施工工作。每周召开一次施工例会，安排好设备、物资、人员到场，解决现场施工中出现的问题，确保施工安排计划按期完成。

- 现场设材料库、材料和设备要分类排放，做好防盗、防火工作，尽量减少二次搬运，室外材料和设备要有防雨措施，所有产品应有产品合格证或检测证明，材料员及时回收存档做竣工资料，现场材料员所发各种材料和设备要建帐目，当面点清。

- 各工长和班组长要认真熟悉图纸并由工长进行书面交底进行详细讨论并提出问题以便解决，发现图纸和其他专业有矛盾时要及时找有关人员研究解决，不得各自为政，私自改动，或置之不理给工程造成损失。班组内设各系统的负责人其职守是对技术、质量、安全、消防、进度、节约、文明施工全部负责并经常和各专业工种取得密切的联系，发现问题及时找电气负责人汇报及时解决。

- 组建现场施工管理班子，建立安全、质量、文明施工管理体系。

- 根据提供的安防系统施工资料，作好图纸的深化、优化、汇总、审核工作，做好总体施工图的会审及技术交底工作。

- 做好按施工图和业主要求的工程进度计划，准备劳动力、材料设备、机施设备、计量器具、加工件等的需用计划。

- 作好工地现场的标准化工作，准备施工队伍进场前的安全、质量教育工作，向下属分包单位布置关于安全、质量方面的工作要求。

- 按国家、市、区有关管理主管部门的要求和规定，申请报批有关施工许可文件，办妥各种手续。

- 作好下属各专业之间的协调工作，根据各专业工种的不同特点，合理安排各专业工种施工的进场时间、施工周期，安排好施工工作面。

- 作好与业主、土建总包、机电安装总包以及其他业主直接发包的分包队伍之间的协调工作。

## 第二阶段：现场管线施工

管线施工工作由于和土建装修等专业联系较紧密，因此时间较长预计在5月时间。

1） 项目部人员根据不同的职责分工，配合处理施工过程中有关的专业协调、过程和最终施工质量检验、工程报验、技术、安全、进度控制等的各类事宜。

2） 在确保质量、安全、进度的前提下，配合、协助土建和装修进度按照预期时间完成各系统线管和线槽的预埋并及时完成系统穿线的施工。

## 第三阶段：设备安装和接线

设备安装接线阶段预计30~35天。

1） 根据公司关键过程质量控制要求和现场装修户门安装的进度，在作好线路检测的前提下，开始设备安装和接线工作，并在计划时间内完成各系统现场设备和控制设备的安装和接线，以免影响装修等的进度要求。

2） 各系统中央控制设备安装就位，具备系统调试基本调试条件。

## 第四阶段：楼体分系统调试

设备安装接线阶段预计9月上旬完成。

根据专业规范和标准要求对本安防系统工程各子系统分部分项进行调试。

## 第五阶段：系统集中调试

系统集中调试阶段预计9月下旬。

由于本项目安防系统的由多个子系统构成的特殊性，系统联调非常重要，应在完成分系统调试的前提下，进而满足高标准管理功能的需求，避免造成相互干扰。

## 第六阶段：系统验收

系统验收阶段预计10月初。

完成以上各项工作后，根据设计方案和专业检验标准的要求，在完成综合检验并达到质量优良的目标的前提下，提请有关单位对系统进行验收。验收方式计划采取分系统分建筑按常规分别对设备和功能进行验收。

在以上各阶段的实施中，关键在于设计阶段的控制，因为各系统的设计深度和质量直接影响到现场的施工质量和系统功能的最终实现，所以必须加强设计阶段的组织管理和质量保证措施。另外，现场施工过程的环节控制，其控制内容包括管线施工、设备安装接线、系统调试到竣工验收的全过程。

保证设计和施工质量的相关措施内容参见《质量保证措施》章节。

对工程项目实施的整体流程参见附表《工程部项目实施工作流程》。

## 主要资源供应计划及保证措施

### 劳动力

人力资源保证是施工工期保证的基础。

设计阶段，我们计划由我公司北方区工程部经理作为工程总指挥，组织各相关专业工程师6名，开展施工准备阶段的各系统扩大初步设计和施工图设计工作，并及时进行设计确认；施工阶段，由项目经理负责组织，具体负责本工程实施。并由质量、工程部门参与，确定满足工程需要的子系统分包协作单位和施工劳务队伍，对我们独立实施的系统工程，根据本工程特点，我们计划组织满足需要的施工队伍，初步计划项目部编制为12人，其中施工管理人员4名，技术管理人员2名，专业技术工程师6名，一线施工人员38人，施工高峰时将达到50人。有关项目人员的详细内容参见《设计、施工的组织机构编制》章节的相关说明。

### 施工用具和检测设备

施工工具的供应是工期保证的必要条件。

按照施工计划，将开工前及开工后近期需使用的施工机具及时组织进场，以确保工程按期完成。使用工具类别如下：

大型施工工具，如台钻、焊机、切割机、台虎钳、液压开孔器、对讲机等约各3~4套，龙门钳、冲击钻、电钻、电锤、套丝板 、弯管器等约各6~10套，其他如线坠、钢板尺、水平尺扳手、钢锯、盒尺、克丝钳、电工刀、螺丝刀、尖嘴钳、摇表、万用表手头电工工具若干。在本工程的个别专业实施中将使用一些特殊工具，如：综合布线工程用的卡线器、有线电视接收系统用的场强仪等等，保证线路、设备的安装准确规范符合工艺要求，其使用和供应根据现场情况确定。

公司物资部有充足的施工工机具和检测设备储备，确保满足工程需要。

### 货品供应

工程工期要实现，物资的供应是关键。因此，公司将从供货方面对工期进行必要的时间保证。根据工程进展需要，公司将按期安排施工用设备材料的采购和供应。

进口设备产品供货周期为10周，国产设备材料供货期为1~3周，而且公司有大量库存备品备件，可根据要求及时供货，具体供货计划时间参见《设备供应计划表》。

### 管理措施

除施工中要求人员、工具、设备材料的资源供应应满足要求外，我们还将从以下方面进行控制：

- 公司工程部、物资部、财务部等全力配合工程项目部工作，按总包要求进度安排工程施工工作，安排设备、物资、人员到场，确保施工计划按期完成。

- 按土建、装修、机电等专业施工进度相应安排安防系统施工工作。项目部每周召开一次施工例会，安排好设备、物资、人员到场，解决现场施工中出现的问题，确保施工安排计划按期完成。

- 作好月、周阶段的施工计划安排，并严格按照计划实施。

- 在作业交叉施工方面，积极做好各种准备工作，按照工程总体施工计划，配合土建及其它专业进行穿插交叉施工，作好工序配合，真正做到有计划合理安排工序，为其他工种创造有利条件。

- 布线、设备安装施工阶段，要求各系统的施工尽可能及早进行，避免发生因其他专业影响而错过最佳施工机会，造成影响总体进度或其他专业下道工序的不良后果。

- 对分包的进度进行严格管理和监控，确保分包进度满足自身和相关专业的总体要求。

- 严格把好质量关，避免因过程质量不合格引起返工并拖延施工总体进度的局面。

- 调试或测试阶段，应做好相应的前期物资和技术准备，本系统软硬件要求满足的前提下，并且敦促其他专业满足调试条件要求。并且根据现场情况，在具备调试条件的分步进行，确保调试的进度时间。

- 验收阶段，分项进行系统验收。

- 在项目实施的全过程，作好完成项目的成品保护，避免因损坏而引起的返工和浪费拖延工时的问题发生。

加强管理和教育，定量限时分配工作，提高工作效率，树立高效的工作意识和作风。

## 工程进度计划表

鉴于办公楼的建筑规模和安防系统的复杂性，我公司在所签署合同中，必须有根据本工程的整体进度制定的供货计划。工程进度表的工程开始时间暂按估计时间计算（因中标及合同签定的时间为不确定因素），考虑到工程土建、机电设备安装、装修工程的总体进度安排，结合安防系统自身的特点，制订出安防系统工程进度安排表，详细参见[工程进度计划表]。

在该[工程进度计划表]中我司主要把握以下三个关键环节：

- 供货：安防系统各子系统的供货周期约为40天左右，结合本工程总体施工进度要求，对各系统设备供货时间作出具体安排。针对不同子系统制定出详细的交货时间表。

- 安装：安防系统安装，要紧密配合暖通风水管道及设备安装，根据不同阶段劳动力需求，投入不同数量的工程人员，满足施工进度需求。

- 调试：具备调试条件的系统，先完成调试。

## 人员与机具的配备

项目施工前，必须作好施工组织总设计，对劳动力、施工机具、材料需要量等作好充分的准备，才能保证工程进度。

## 施工人员的配备

公司的施工队伍由工程负责人主抓，各管理人员分工负责，形成强有力的领导机构。

公司要组织好各种所需劳动力，提高劳动生产率，保证工程质量，组织好现场各项管理工作。

## 施工机具与材料准备

适应工程的特点，按机具计划提前购制施工机械和专用工具。

为配合超高部位安装，需加工一部分特制工具箱，以便于班组使用和管理。

工长应做好材料计划，提前做好材料的领用和储备工作，保证及时供应合格的材料。

## 定期的工作汇总

每天早晨由工长或项目经理安排每个施工人员的具体工作，并检查其所携带的工具是否配套、齐全；

施工工长每天将工作完成情况及时汇总，记录在专门的工作记录本上，做到心中有数。如有特殊情况及时向项目经理汇报，请求处理意见。

每周五下午5点由项目经理组织，各专业工程师和施工人员参加，以[周工作计划]做为工作总结的依据，检查完成情况，列出未完成工作的清单，注明未完成的原因。同时制订出下周的工作计划，并落实到人。

与土建、内装修等专业保持密切联系，及时修订工程进度计划表。

在设备安装、调试期间，我司将严格遵守工程进度要求和工程管理规定，每隔十四天向业主递交一份按工程实际进度编制的工程进度报告，其中包括已到货设备清单、金额、工程量的完成情况及未到货材料的清单、金额及到货计划。

## 确保器材与工程质量，避免因施工质量延误工期

施工方面认真贯彻工程质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良。

凡使用新材料、新产品、新技术的项目，应有产品质量标准、鉴定证明书、使用说明及工艺要求等，经甲方同意、批准后方可使用，甲方按其质量标准进行检查。

加强现场施工质量检查，配合专业检查人员做好检查,对检查结果不合格的要认真讨论分析,制定纠正及预防措施。

要严格按图纸施工，特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料，要掌握设备的有关规范和技术要求，各系统安装工程要编写施工方案或施工技术措施。

对所有外购器材严格把关，严格执行产品合格证制度。

加强原材料和设备的进场检验工作，做好记录，坚持不合格品不施工的原则。

对相同或类似机房内的设备、管线等安装,要实行统一做法，首先做好“样板间”，经验收合格后，再统一进行安装施工。对各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审,然后再进行施工，以免造成安装后的拆改。

## 工程界面的协调与管理

安防系统工程的工程界面就是各子系统之间、设备之间的接口与界面的划分,使其不同系统和产品之间接口、通讯、信息的规范化、标准化，以致相互之间能"对话"，或者具有互操作性。

## 与建设单位、总包单位、监理单位、设计院的配合措施

我们对土建总承包方和机电安装总承包方与安防系统总分承包之间的隶属关系理解是：安防系统总分包在组织机构上既从属于土建总承包方和机电安装总承包方，又应该有相对的独立性。安防系统总分分包在工程进度、设备安装和其他与土建、安装有关联的问题上，应主动与土建总承包方和机电安装总承包方取得联系，并按时提供本工程范围内的各系统有关管道

施工图及其他技术资料。同样我们也希望在类似问题上土建总承包方和机电安装总承包方能与安防系统总分包能及时沟通，以便双方协调，共同保证工程进度和质量。

我们认为安防系统总分包在配合土建和安装总包在预埋管、线、箱、盒、支架、基础等等的施工方面问题上，应结合消化建施、电施、水施等有关图纸与在做安防系统深化设计的过程中，发现与土建和安装在结构、预埋件和基础等方面有不一致的地方，应主动积极配合土建和安装总包方进行协调。力争在最短的时间内加以解决，以确保工程的进度和质量。

我们要组建一个现场工作班子，以协调解决土建、安装和安防系统等方面的施工问题。安排固定的专门时间来保证工程例会，参加方由业主、土建、安装和安防系统总分包方等组成。

对于施工中出现问题的解决程序和时间是：各分包系统的问题应由书面形式向总包方提出，总包方将在两个工作日内以书面形式作出答复。总包方出现的问题也应由书面形式向业主、土建和安装总包方提出，同样我们也要求业主、土建和安装总包方在两个工作日内以书面形式作出答复。

安全和文明施工是项目管理的重要组成部分，对作业者的安全和文明施工的意识、素质的培训与提高，强化作业者的行为控制，既是安全和文明施工的重要内容，也是做好和完成安防系统工程承包的主要条件，总包方将全力予以配合。

我们对配合土建总包和相关设备安装单位界面及分包的管理方案的内容等目前只能根据上述的原则及合同文件所述处理，如还有什么未尽之处，我们的原则是：各方面本着友好协商，为业主着想的精神全力解决。双方在安装过程中需相互配合，确保保质、保量、按时完成。各自承包的工程项目在工程进度、施工工序、工程质量、成品保护、安装预（决）算、隐蔽验收等方面乙方应接收甲方的统一管理。土建总包和相关设备安装单位在我方进场前，为我方提供临时水、电及相应施工辅助设施，并对我方进行安全交底并对其已完成的混凝土内预埋管盒及桥架向我方提供相关图纸并在现场向我方交接，我方发现有问题的部分应以书面形式提交，以便双方及时作出处理。管线及隐蔽工程完工后，按国家有关规定由甲方统一报验收。

### 专业界面的确定

#### 系统设计界面的确定

集成系统设计界面的确定,主要就包括各子系统功能界面划分、系统操作平台接口与界面、系统应用软件的界面和各子系统通 讯接口与协议的界面。

- 系统功能界面

根据上述系统集成的概念，主要确定各子系统的功能界面，尤其是联动和信息数据库共享功能的划分。例如:确定BAS是否具备对FA、SA的二次监控功能和联动控制功能。

- 系统操作平台接口与界面

由于各子系统运行的操作系统、传输速率和设备不同，故主干网管理系统应同时支持网络监视和控制、管理所有的网络协议，支持不同厂家的联网设备，容纳不同的网络管理系统，其主干网互连协议可采用TCP/IP协议标准。

- 系统应用软件的界面

包括各子系统之间应用软件的接口界面和本子系统设备和子系统应用软件的界面，新开发应用软件与己运行应用软件的界面等。

(1) 各子系统之间软件的界面

例如BMS中BAS可以具备FA、SA的二次监控功能。除了BAS、FA、SA之间具备硬件接口外,BAS具备二次监控的软件。

(2) 系统设备和子系统的应用软件的接口界面软件

该工程的设备供应商,如供电设备将其设备的遥控、遥测和运行信号通过硬件和标准接口的数据通讯方式向外传输，则子系统应用软件必须有一套与此相适应的接口界面软件。

(3) 新老应用软件的接口界面

在今后的一段时期，必然存在着软件升级的问题。在OA系统包括综合信息管理是每个企业逐步开发与应用的过程，因此在建立智能化集成系统过程中, 应完成这些信息流处理过程的软件的二次开发。

#### 设备/材料/软件供应界面确定

各子系统接口界面的设备有各类传感器、阀门、风门执行机构、HUB、通讯接口板、继电器柜等。

材料的接口界面主要是各类通讯电缆及各子系统之间数据传输介质等。

例如：空调系统各类电动阀门、风门、现场温控设备等及供电系统的各类电量变送器及通讯接口板等，必须明确应由哪一个子系统的供应商提供。

各子系统的接口软件界面如上面软件接口界面所述。尤其是接口软件的设计及其费用属于哪一个子系统供应商的供货范围应予明确。故在工程实施过程中,尤其在商务合同阶段必须明确各子系统的供应商在这些方面的供应范围，以避免在系统调试过程中这些子系统之间和子系统与其他专业之间硬、软件方面的缺口，影响系统集成。

#### 系统的技术接口界面确定

各子系统硬件接口、信息传输、通讯类的确定,必须与子系统硬件接口相匹配。

- 数据信息、各计算机设备之间数据传输速率及其格式。

- 视频信号包括电视和监视用摄像机信号。

- 音频信事情包括电话与广播信号。

- 控制及监视信号,即:AO、AI、DO、DI及脉冲、逻辑信号等的量程、接点容量方面的匹配。

- 其他专业的受IBMS控制各类设计的主要技术,参加与IBMS提供设备的主要技术参数之间的匹配。

例如空调系统中的各类风门所要求力矩和传动方式,必须与IBMS提供风门执行器的力矩和传动方式相匹配等等。

### 施工安装界面的确定

安防系统集成系统的施工安装总体上可以分为系统设备及其传感器、执行机构的安装、线槽管线敷设及穿线、接线、系统调试等主要工序。根据工程不同的承包方式，对上述各道工序由谁来负责施工和指导应该事先予以明确。在该工程中，建议做法如下:

- 系统的主要设备安装应由各子系统的供应商或工程公司承担。

- 传感器、通讯接口板、HUB原则上应是谁提供设备,谁负责安装。

- 执行机构如阀门、风门的执行机构一般往往由安防系统供应商提供,由其他工程承包商在安防系统供应商指导下安装。

- 线槽、管线敷设一般在各子系统供应商督导下由同一施工单位安装施工为好。

- 接口界面的穿线接线：安防系统与其他专业之间的穿线,由安防系统工程承包商穿线,并在其他专业工程承包商的指导或确认下接线,安防系统各子系统之间的穿线与接线由本系统承包商穿线,并在另一子系统承包商的指导下接线。

- 子系统的调试由各子系统承包商负责。集成系统的调试,由系统集成商负责。

为了确保办公楼智能建筑安防系统工程的顺利竣工，并能保质保量如期交付使用,我们对配合土建总承包方和与机电安装总承包方工作界面及对分包商的管理方案作出以下初步考虑：

### 系统管理界面的确定

#### 与土建总包工程施工界面及协调

##### 与土建总包施工界面：

- 我方负责安防系统桥架及管线预埋的设计及施工指导，土建总包负责施工。

- 安防系统承包方负责对安防系统预埋管盒的验收。

- 安防系统承包方负责安防系统的明配管、配线、穿线、理线、打线、线缆端接等工作。

- 有关地面、墙壁、梁柱的挖洞、开槽以及86盒安装后的缝隙填充、空隙填充、补墙工作由土建总包方负责解决。

##### 与土建方面的协调工作：

- 协调施工图的会审

图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审工作，对于减少施工图中的差错，保证和提高工程质量有重要的作用。在图纸会审前，施工单位须向建设单位索取施工图，负责施工的专业技术人员则须首先认真阅读施工图，熟悉图纸的内容和要求，把疑难问题整理出来，把图纸中存在的问题等记录下来，在设计交底和图纸会审时解决。

图纸会审应有业主、设计院组织和领导，分别由我公司、各子系统设备供应商、系统安装承包商参加，有步骤地进行，并按照工程的性质、图纸内容等分别组织会审工作。并将会审结果形成纪要，由设计、建设、施工三方共同签字，并分发下去，作为施工图的补充技术文件。

- 修订工程进度表

安防系统工程合同签订以后，必需在业主协调下，与土建总包、机电总包、工程安装等专业分包，进行进度时间安排的协调，安防系统承包方必需结合土建施工进度、机电安装调试进度、装修进度进度时间表，根据各专业工程节点进度要求，修订安防系统进度时间表。应与土建总承包上紧密配合，将修订后灯进度时间表，一同放进工程整体大进度表中，以保证施工过程中进度要求。

- 工程施工技术交底

技术交底的主要内容包括：施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料的性能和操作使用方法，预埋部件注意事项，技术交底应做好相应的记录。

#### 与机电设备安装承包商的施工界面及协调

- 与机电承包商的施工界面：

与楼宇自控有关的水管上的各种电动阀门及执行器、各类传感器的安装和风管上的传感器的安装由机电安装方负责及我方给以安装指导，其它安防系统设备的安装及其管线由安防系统承包方负责。

配电、照明控制柜，盘内接线、甩点、安防系统所需电源由机电承包方负责；

安防系统承包商在施工方面的配合，需由机电承包商协助完成并提供方便。

- 与机电承包商的协调工作：

机电设备订货协调，由安防系统承包商提出对机电设备订货需求。

协调机电承包商的到货时间，保证安防系统供货进度。

#### 与设计院方面的工程界面

- 与设计院的工程界面：

安防系统承包方完成整个安防系统施工深化、接线、机房布置设计图；设计院提供相关电子版平面图纸。

- 与设计院的协调工作：

安防系统设计交底，提供系统技术资料，安防系统承包方的设计，应得到设计院各专业的审核、批准，并由设计院加盖施工图签。

- 与行业管理部门方面的协调

协调质检部门；

协调建委管理部门。

# 成品保护和安全施工保证措施

## 成品保护

### 成品保护总则

1） 设备材料领用后，在运送至工地、现场存放、分项工程完成或单位工程竣工但尚未交付验收之前，都要采取必要的成品保护措施，防止损坏和丢失。

2） 公司承接的工程都要在合同书中订立成品保护条款，规定保护内容，划分双方责任，防止互相推诿，无法落实成品保护措施。

3） 公司与专业分承包方签定合同时，也必须订立成品保护条款。项目部要督促和检查分包方，落实成品保护措施。

### 仓库管理

1）  选好库区、料场位置，仓库门窗要坚固、严密，门锁插销要齐全，工料离库要上锁，库房要建立严格的管理制度。

2）  管理人员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。

3） 库房电源控制必须设在外面，下班后断电，安装库门要一律往外开。

4） 贵重器材和设备应指定专人保管，严格履行领用、借用、交接等手续。

5）  空调机房、各前端设备安装就位前，应安装好门窗，加强安全防范工作以免造成损坏、丢失。

6）  班组工具、量具要有专人负责，下班后要锁入工具箱内，不得随便乱放，工具房门窗要牢固，防止工具丢失。

7）  自觉遵守现场出入制度，出入现场主动出示证件。

### 运送过程中的成品保护

1） 在运送前，要对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。

2） 根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。

3） 在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。

### 现场存放中的成品保护

1） 工程用设备材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。不允许露天堆放。

2） 项目部要根据工程实际进度，合理安排领用设备材料数量，现场不允许存放过多的设备材料。

### 施工过程中的成品保护

1） 项目部要根据合同要求和工程施工计划，合理安排施工顺序，防止已完分项工程在后续工程中遭受损坏。

2） 分项工程完成后，项目部要根据合同书要求，对已经安装在施工现场的成品采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施。

### 交付验收之前的成品保护

工程最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。

### 其他成品保护措施

1） 注意本施工系统和其他专业的成品保护。

2） 安装设备时应注意保持所处环境的整洁。

3） 设备安装完毕后应注意箱门上锁，保护不被污染和丢失。

4） 中控室设备除采用防尘和防潮等措施外,最好将房门及时锁上,以防止设备损坏和丢失。

5） 使用梯子或搬运物件时，不得碰撞墙面和门窗等。

## 安全施工

### 安全管理原则和程序

项目安全控制必须坚持 "安全第一、预防为主"的方针。项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现。项目经理是项目安全生产的总负责人。

项目经理部应根据项目特点，制定安全施工组织设计或安全技术措施。

项目经理部应根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

实行分包的项目，安全控制应由承包人全面负责，分包人向承包人负责，并服从承包人对施工现场的安全管理。

项目经理部和分包人在施工中必须保护环境。

在进行施工平面图设计时，应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

项目经理部必须建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

项目经理部必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。

施工作业过程中对危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制、检举和控告。

项目安全控制应遵循下列程序：

- 确定施工安全目标。

- 编制项目安全保证计划。

- 项目安全计划实施。

- 项目安全保证计划验证。

- 持续改进。

- 兑现合同承诺。

### 项目安全小组结构

项目安全小组组长由项目经理担任，项目执行经理为小组副组长，下设项目安全监督管理员，具体负责整个项目的安全工作。各个分包单位必须制定一名固定人员担任该单位的安全员，负责本单位安全检查、安全监督管理工作。

安全小组每周定期召开安全分析会议，找出不安全隐患，采取措施将隐患消灭在萌芽状态。

安全小组组长

安全小组副组长

安全监督管理员

分包单位安全员

分包单位安全员

安全小组结构图

### 安全保证计划

项目经理部应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

项目安全保证计划应在项目开工前编制，经项目经理批准后实施。

项目安全保证计划的内容宜包括:工程概况，控制程序，控制目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩制度。

项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定单位工程或分部、分项工程的安全施工措施。

对高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、爆破作业、脚手架上作业、有害有毒作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接、井下瓦斯检验、机动车和船舶驾驶等特殊工种的作业，应制定单项安全技术方案和措施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查.

安全技术措施应包括:防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。

### 安全保证计划的实施

项目经理部应根据安全生产责任制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人。安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。

项目经理安全职责应包括:"认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，制定和执行安全生产管理办法，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度;定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施;当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

安全员安全职责应包括:落实安全设施的设置;对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。

作业队长安全职责应包括:向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施;对施工现场安全防护装置和设施进行验收;对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患;当发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。

班组长安全职责应包括:安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底;严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥;作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整;组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会;每周应进行安全讲评。

操作工人安全职责应包括:认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业;自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定;服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动;爱护安全设施;正确使用防护用具;对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。

承包人对分包人的安全生产责任应包括:审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包人;在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务;对分包人提出安全要求，并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包人，应令其停工整改;承包人应统计分包人的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包人的伤亡事故。

分包人安全生产责任应包括:分包人对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包人的有关安全生产制度，服从承包人的安全生产管理，及时向承包人报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

施工中发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门的规定及时报告并协助有关人员进行处理。

### 安全教育

实施安全教育应符合下列规定：

- 项目经理部的安全教育内容应包括:学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。

- 作业队安全教育内容应包括:了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程;学习机械设备和电器使用、高处作业等安全基本知识;学习防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识;了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。

- 班组安全教育内容应包括:了解本班组作业特点，学习安全操作规程、安全生产制度及纪律;学习正确使用安全防护装置 (设施)及个人劳动防护用品知识;了解本班组作业中的不安全因素及防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。

### 安全技术交底

安全技术交底的实施，应符合下列规定：

- 单位工程开工前，项目经理部的技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的作业队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底。

- 结构复杂的分部分项工程施工前，项目经理部的技术负责人应有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。

- 项目经理部应保存双方签字确认的安全技术交底记录。

### 安全检查

项目经理应组织项目经理部定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目经理部应分析原因并制定相应整改防范措施。

项目经理部应根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

项目经理部安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

项目经理部安全检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

项目经理部应编写安全检查报告。

### 安全隐患和安全事故处理

安全隐患处理应符合下列规定：

- 项目经理部应区别 "通病"、"顽症"、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

- 项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整政通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。

- 安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

- 安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定：

- 安全事故处理必须坚持 "事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过"的原则。

- 安全事故处理程序

- 报告安全事故:安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企         业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。

- 事故处理:抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。

- 事故调查:项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会代表组成调查组，开展调查。

- 调查报告:调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。

# 文明施工、保护环境措施

## 一般规定

根据建设部颁发的《建设施工现场管理规定》北京市施工现场文明施工若干规定要求，为搞好本工程的文明施工管理，争创文明施工工地制定本措施。

成立创建文明施工工地领导小组，组织落实各项文明施工管理措施。

领导小组成员名单如下：

组  长：项目经理担任

副组长：项目执行经理担任

组  员：由质安员、材料员、安全员担任

坚持政治思想工作领先，营造文明施工气氛

进场施工前，先组织全体施工人员学习关于文明施工的各项规定和工地文明管理措施。宣讲《建筑安装工人安全技术操作规程》等规程和规范。使全体施工人员从思想上认识创建文明施工工地的重要性和必要性。提高大家严格执行文明施工的有关规定、规程和规范的自觉性。

利用标语、横幅、墙报等形式宣传文明施工的意义，表扬好人好事，批评违章操作和各种不文明行为。从各方面营造文明施工管理的良好气氛。

把创建文明施工的活动纳入本公司开展的形象教育宣传活动中，教育职工把工地作为公司的一个“窗口”，为维护公司的声誉，树立良好的社会形象而作出自己的贡献。

实行以人为本的管理、落实各项管理措施。

## 文明施工工地领导小组

成立文明施工工地领导小组，小组长有项目经理担任，下设副组长和组员若干人。副组长具体负责处理工地日常文明施工事项。组员通常由安全员（兼）、材料员（兼）、质量监督员（兼）和各分包指定人员组成。

文明施工工地领导小组结构如下图。

组员安全员（兼）

组员材料员（兼）

组员质量监督员（兼）

组员分包单位安全员

领导小组组长

项目经理

领导小组付组长

项目执行经理

## 地面、场容管理措施

施工现场土地要平整、结实，四周设置排水渠道，材料、机具堆放整齐有序，做到无杂物、无积水、道路畅通、容貌整洁。

在场内适当位置设立：安全生产管理制度板、消防保卫管理制度板。

### 施工现场安全、防火、文明施工管理措施

- 1．严格执行国家建筑工程总局颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》和本公司制定的《施工现场安全十条规定》(见附件一)。

- 2．在施工现场显眼处及特别需要注意安全的地方分别张挂“必须带安全帽”、“注意安全”等警示牌，以警醒职工时刻注意安全施工。

- 施工现场的办公室、仓库、工具房、民工房等临时设施按广州市政府规定设置。所有设施门口都要有标明用途的标牌，并严格执行《广州市建筑集团有限公司施工现场防火管理规定》，按规定在有关部位设置足够的消防器材。

- 进入施工现场人员一律要佩戴工作胸卡和安全帽。遵守现场各种规章制度，违反者不论是谁都要按章处罚。

- 工人操作地点要保持整齐清洁，做到活完脚下洗，工完场地清。丢洒在楼板、楼梯、地面的砂浆、泥土、杂物、碎料要及时清理。

- 施工现场内确定一适当位置为垃圾临时堆放点，所有垃圾必须倒在临时堆放点，每天定时清理外运。

- 根据工程不同性质和所在地段的具体情况，采取适当的围护和遮挡措施进行分隔，确保施工安全和外观整洁。

- 施工临时用电线路严格按照国家规定进行敷设，坚决执行公司制定的《关于施工现场临时用电的管理规定》（见附件三）。每天由持证临电工进行巡查和管理，发现安全隐患和事故苗头要及时处理，确保用电安全。

- 动火作业必须按规定先办动火证方可进行，并按要求做好一切防火措施，避免发生火灾。

- 严禁在施工现场乱拉大、小便，保持现场清洁卫生。

### 现场办公室、工具房、民工房、仓库的文明管理措施

- 1. 办公室要清洁、整齐、有序，有关制度全部上墙张挂。

- 2. 工具房、民工房要保持整洁，不在通道上堆放杂物，严禁乱拉、接电

- 线和使用电炉及一切电热器具。确需煮食和烧开水的，要到专门设置

- 的公用地方进行。

- 3. 仓库物料经检验合格的要上架堆放，放置整齐、有序，并作出标

- 识。库内保持整洁，道路要畅通无阻。

- 4.  严禁在施工现场烧香拜佛或用蜡烛照明，不准躺在床上吸烟，乱丢

- 烟头。

- 5.全体员工必须礼貌待人，使用文明用语。

### 食堂卫生管理措施

- 1．食堂饮用水必须取自市政自来水源。

- 2．工作人员必须经过防疫部门体检合格，方能持证上岗，并坚持每年一

- 次体检，把健康证复印件存放在现场保管，以备随时检查。

- 3.食堂内按规定设立消毒、灭蝇、防尘、防腐措施，做好灭鼠工作。

- 4.生、熟食物严格分开，防止互相污染，所有盛饭菜的器皿都要严格

- 消毒，采购食物应向经检查合格的摊档购买，不得购进腐烂、变质或

- 过期食物，防止食物中毒，确保职工身体健康。

- 5.食堂内要确保通风良好，排水畅通，保持清洁。

### 环境卫生管理措施

- 1．按规定在施工现场设置厕所和淋浴室，并由专人每日负责打扫卫生，清除异臭味。

- 2.  食堂清洁卫生由食堂工作人员负责打扫并保持。

- 3    施工现场、办公室、工具房、仓库、民工房等环境卫生设专人清

- 扫，保持整齐、清洁、卫生。

- 4.   文明施工领导小组成员对现场文明施工、环境卫生情况作定期检查

- 和随时抽查，发现不符合要求的责令即时整改。整改不力者按规定

- 执行处罚。

## 加强综合治理，全面推进文明施工管理

工地实行综合治理责任制，文明施工领导小组为本工地综合治理组组长，负责对该项工作的组织领导，把各项责任落实到具体人员身上。

加强对进场人员的管理教育工作，特别要做好岗前培训和安全、纪律、法制教育。

设立消防工作档案，各种消防措施、资料及时整理存档，以备检查和追溯。

严格门卫制度，做好防盗窃工作，对各种违法、犯罪活动和暴力行为要及时制止，并报公安部门协同处理。

主动搞好周边关系，与邻近居民、企、事业单位保持联系，建立睦邻友好关系，尊重当地居委会、派出所，争取支持和理解，相互配合搞好附近地方的综合治理工作。

工程竣工后一个月内拆除工地及四周围栏和临时设施，并将周围环境清扫干净，真正做到工完料净、场地清。

## 环境保护

项目经理部应根据 《环境管理系列标准》  （GB/T24000一ISO14000）建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。

施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排人城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。

在居民和单位密集区域进行爆破、打桩等施工作业前，项目经理部应按规定申请批准，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合;对施工机械的噪声与振动扰民，应采取相应措施予以控制。

经过施工现场的地下管线，应由发包人在施工前通知承包人，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。

施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。

温暖季节宜对施工现场进行绿化布置。

# 工程组织部署

施工准备做为安防系统施工工程的第一个阶段，担负着非常重要的任务。俗话讲兵马未动，粮草先行。做为一个建筑工程，特别是具有多功能、多系统的办公楼安防系统工程，从各种人员的调配、设备/材料的阶段供应，到各专业之间的交叉作业与协调统一，以及偌大的建筑群体的组织与管理，其施工前的各项准备工作都必须做到非常到位，周到细致。

施工安装阶段是整个工程的关键，也是工程时间最长的一个阶段。工程是否能够按期保质的完成，完全取决于安装阶段的进度安排、协调施工、抓安全、抓质量。我公司具有先进的现代施工管理方法和掌握丰富施工管理经验的人员。同时，公司内拥有的各种专业技术人员协同作战是保证工程顺利完成的强大后盾。

施工调试阶段是复现设计功能的重要环节。该阶段技术含量较高，现场大部分是调试工程师或技术员。在进度安排上必须要给调试留有充分的时间，而且还要安排与其他专业（电气、空调等）之间的协调配合工作。

竣工验收是工程的最后一个阶段，施工单位应该做好充分的准备，包括竣工资料、竣工图、产品使用手册、调试记录等等，等待工程业主和监理的验收。同时还应对业主员工进行培训，保证在施工单位撤出工程后业主能够正确地使用。

## 施工组织总体部署

施工组织总体部署以系统工程理论为指导，辅以科学的施工计划管理，以确保工程的顺利进行。

本公司拥有建设部颁发的设计甲级设计资质，安防系统工程施工一级资质。本公司能为业主提供：设计、供货、安装、调试全方位服务，不但能保证产品与系统设备本身的质量，更能为业主直接提供直接有效的工程安装服务，进而从整体上为业主提供全过程的质量与进度的综合保障。我公司对业主郑重承诺：本公司能从工程施工、组织管理以及自身施工队伍能力上保证办公楼的工程进度、工程质量，并为业主提供从设计、供货、安装、调试的全方位服务。

在规定的工期内完成合同，并且争创工程质量全优，是本公司施工组织总体部署优先考虑的目标。

为了实现上述目标，我司首先要组织强有力的项目管理班子，从该项目的最初招投标阶段，自始至终全面负责办公楼安防系统工程的项目管理和施工的总体协调，负责制订施工项目的总体进度计划和阶段目标计划。（请详见附表施工进度表）

## 施工组织机构配置

办公楼安防系统工程，将列为我公司2009年最重要工程项目。为圆满顺利地完成安防系统工程，公司将组织一批技术实力雄厚，项目实施和管理经验丰富的工程技术人员组成项目经理部。（请详见附表施工组织机构人员介绍）

### 组织机构

根据办公楼安防系统工程技术要求高、施工范围相对集中、施工工程量大的特点，成立办公楼安防系统工程施工、调试项目经理部，负责本工程技术、施工、调试的组织和管理。

其组织人员为：工程项目总负责人、现场项目经理、各专业系统技术负责、设计工程师、调试工程师、专业工长、班组长、质检员、安全员、材料管理员等。

由于该安防系统工程工期很紧，且工程量大，因此对于人员素质要求较高，故工程技术人员所占比重较其他工程多些。

### 人员职责说明

#### 项目总经理

项目总经理的职责如下：

- 全面负责整个项目执行情况

- 商务合同决策

- 公司人员调配

- 处理与业主、上一级承包方事宜

#### 项目技术负责人

项目技术负责人指责如下：

- 参与安防系统的深化设计工作

- 负责工程项目施工全过程的技术和质量控制工作

- 严格贯彻执行国家的技术规程、施工规范、质量标准和公司质量认证  体系文件，确保工程施工质量达到合同要求

- 与施工组织设计主要项目施工方案和施工质量措施的编写，参与质量计划的编写工作。

- 组织项目部施工技术人员参加项目施工图的自会审工作

- 组织对最终工程质量有重要影响的工序进行过程参数及产品特性控制

- 当项目出现重大质量波动或使用功能的重大变化，负责上报公司的总工程师。参与评审和确定必要的措施，经公司总工审批后予以具体实施。

#### 项目执行经理

项目执行经理职责如下：

- 实施并全面履行合同，处理合同变更，协调与总包，业主，估价师的关系，接受建设单位和总包的监督。

- 执行对安防系统的合同，协调与其它施工单位的关系，对安防系统各分包进行总体管理。

- 组织工程验收，交工和结算。

- 负责项目人员组织调配，向办事处提出人员增减计划。

- 领导制订施工计划，审定各种施工方案。

- 对外重要文件的审定和签发。

- 考核，评定项目管理人员的业绩。

#### 系统设计工程师

系统设计工程师直接向项目经理汇报，负责如下系统的设计：

- 提供工程系统概念可行性分析、网络设计、系统需求分析和工程计算。

- 提供包含产品/系统特性和设备性能证明的详细设计。

- 如有子系统，提供子系统设计；如有子合同者，则提供子合同者的职责和设计。

- 为系统需求分析、系统配置、系统集成和设计审核提供技术支持。

- 为项目系统测试协议的开发提供技术支持。

- 维护和保存项目文档、图纸和记录。

#### 安装指导工程师

直接向项目经理汇报，负责完成项目安装计划，其职责如下：

- 领导和监督管理有关队伍实现安装计划，保证在时间计划内完成合同要求的安装。

- 协调子合同执行者，保证提供有效的质量服务。

- 按照确定的审核计划和大纲，进行安装审核。

- 与质保人员一起保证进度审核符合计划。

- 保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性。

- 维护和保存项目文档、图纸和记录。

- 保证所有区域房间良好管理。

#### 调试工程师

直接向项目经理报告测试和检验结果，主要职责如下：

- 建立调试计划。

- 领导和监督管理测试队伍，按确认的测试协议进行测试。

- 与质量保证人员一起保证最后的审核符合计划。

- 与客户及质保人员一起保证工厂/现场验收测试符合计划。

- 保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性。

- 维护和保存项目文档、图纸和记录。

#### 文档／合同工程师

直接向项目经理汇报，负责以下方面的工作：

- 在指定时间内完成设备／原材料发货。

- 确保设备／原材料符合说明书、期限和条件。

- 保证手册、说明和有关文档的归档管理。

- 保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐用久性。

- 维护和保存项目文档、图纸和记录。

- 保证所用区域房间良好管理。

#### 质量监督工程师

直接向部门经理和质量管理经理报告项目质量保证计划的管理情况，其职责如下：

- 建立和维护项目质量保证计划。

- 解释和维护项目质量保证计划，保证高质量的维护项目。

- 建立项目的质量标准文档。

- 联系客户、制造商、子承包者和标准、需求的审批人。

#### 接口软件工程师

- 联络子系统厂商，提供系统开放协议。

- 编写对各子系统协议驱动程序。

#### 安装施工人员

- 负责所有线缆的穿线与预埋工作，并做好线缆的标识。

- 负责所有设备的安装，并协助专业工程师完成各子系统的调试工作。

- 及时与项目经理和专业工程师保持密切联系，将工程中存在的问题及时反馈。

#### 安全员

- 定期组织施工人员召开安全会议，对施工人员进行施工安全教育。

- 及时向项目经理反映施工中存在的安全问题，并督促项目经理解决安全生产问题。

- 检查施工人员的施工安全施工情况，及时制止不安全施工现象。

- 督促项目经理及时购置各种劳动保护用品并检查其使用情况。

- 积极总包和业主的参加各类安全会议，并贯彻会议精神

的最终目的。

熟悉工程资料

现场勘察与研究

估算弱电工程量

拟定施工组织方案

编制构件/预制加工品需用进度计划

确定施工部署

编制施工准备工作计划

编制各弱电系统器材/设备阶段性供货计划

布置施工总平面图

制定生产临

时设施计划

制定生活临

时设施计划

编制人员需求进场计划

编制机具供应计划

编制施工总进度计划

计算技术经济指标

报送施工组织总设计

审   批

施工组织总设计编制程序框图

# 关键工序或复杂环节的技术措施及技术要点

施工工艺流程图：

主要安装做法：

  - 管线施工尽量利用安防系统线槽、桥架。线槽、桥架不到之处需敷设钢管，条件不具备也可采用PVC塑料管。安防系统、安防系统和视频电缆全部分设并分开穿管，不允许AC24V和DC12V低压电源线与视频电缆、控制电缆共管。

  - 必须在土建、装修工程结束后，各专业设备安装基本完毕，在安全、整法的环境中安装摄像机。

  - 从摄像机引出的电缆留有1m的余量，以便不影响摄像机的转动。

  - 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m，室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部，其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。

  - 摄像机避免逆光安装。

  - 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位，其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。

  - 云台一般安装在标准吊、支架或自制的台架上。
电动云台重量大，支持其的支、吊架安装牢固可靠，并考虑其的转动惯性，在它旋转时不发生抖动现象。

  - 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩，由于占用天花板上方空间，因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。

  - 解码器安装在离摄像机不远的现场，安装不要明显；若安装在吊顶内，吊顶要有足够的承载能力，并在附近有检修孔。

  - 在监控室内的终端设备，在人力允许的情况下，可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后，将机柜及控制台运入安装。

  - 机架底座与地面固定，安装竖直平稳，垂直偏差不超过2‰；几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不大于3cm，两个机柜中间缝隙不大于3cm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不大于5mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m，侧面与墙或其他设备的净距，在主要走道不小于1.5m，次要走道不小于0.8m；机架背面和侧面距离墙的净距不小于0.8m。

  - 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部，再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎，在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。

  - 报警开关由两条平行放置的具有弹性的金属带构成，中间有几处用很薄的绝缘材料支撑着绝缘隔开，两块金属条分别接到报警电路中，相当于一个接点断开的开关。当压力使两根金属带相通，终端电阻被短路，触发报警。

  - 红外对射报警器由红外发射机、红外接受机和报警控制器组成。发射机和接受机对向放置。每一对收、发机之间形成一道人眼看不见的红外光束警戒线，当有人穿越或阻档这条光束时，接受机输出的电信号会发生变化，启动报警控制器发出报警信号。

主要调试方法：

1）设备调试

能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如：摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。

2）系统调试

按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰，采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除；当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时，会产生高频振荡而严重影响图像质量，需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻，或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。

3）系统联调

首先检查供电电源的正确性，然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确性。系统进入工作状态后，把全部摄像机的图像浏览一遍，再逐台对摄像对的上下左右角度、镜头聚焦和光圈仔细调整，若是带云台和变焦镜头的摄像机，还要摇动

操作杆，使云台对应地转动，再调节镜头。把摄像贡的图像显示在各监视器上，检查监视器的工作状态。把全部摄像机分组显示在所有监视器上，观察图像切换情况。检查录像机时，自动倒带后对操作多画面处理器或控制台自动录像，放像后实现录像带的重放。

附件：施工进度计划表