项目实施方案

为确保优质、按时、安全的完成********有限公司闭路电视监控系统工程项目，我公司将精心制订项目执行计划，对该项目成立项目组并实行岗位责任制，把公司的各项专业技术精英放在该项目上，在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成，工地设项目经理1名，技术员两名，施工人员若干。

- 项目执行计划

| 项目执行阶段 | 执行人 | 时间预计 |
| --- | --- | --- |
| 现场勘察、材料组织 |  | 2天 |
| 线缆敷设 |  | 15天 |
| 前端设备安装 |  | 5天 |
| 设备调试 |  | 3天 |
| 系统试运行及培训 |  | 3天 |
| 系统验收 |  | 2天 |

- 项目组成员介绍

| 姓名 | 岗位 | 参与阶段 | 资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 施工组织及验收 | 计算机大专 |
|  | 技术员 | 现场技术问题解决 | 计算机应用硕士 |
|  | 技术员 | 现场技术问题解决 | 计算机大专 |
| ------ | 施工人员 | 管线敷设、设备安装调试 | 若干 |

- 岗位职责

项目经理岗位职责

1) 全面负责该项工程的质量、进度、人员的安排调配，协调工地各方的关系，代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主单位领导和上级有关部门的工作检查。

2) 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处。

施工技术人员岗位职责

严格按图纸、施工规范的要求进行操作，对不执行工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。保证个人质量指标的完成，出现质量问题及时向项目经理反映，对不及时自检和不及时反映问题造成不合格品负责。注意保护成品，控制材料使用；保证安全生产，严防出现安全生产事故，遵守安全用电规定，电动工具和登高用具的安全操作规程。

北京****************公司

2006年10月20日